

Управления образования

администрации Володарского муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ

от 09 октября 2015 года № 380

Об утверждении плана мероприятий

по реализации Концепции развития

дополнительного образования детей и

Стратегии развития воспитания в РФ

в Володарском муниципальном районе

В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 22.09.2015г. № 3783 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в РФ в Нижегородской области», с целью повышения качества услуг дополнительного образования, сохранения системы дополнительного образования и воспитания в Володарском муниципальном районе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в Володарском муниципальном районе (далее План).
2. Руководителям структурных подразделений управления образования администрации Володарского муниципального района обеспечить выполнение Плана (приложение 1)
3. Рекомендовать руководителям общеоразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей Володарского муниципального района учитывать мероприятия Плана, утвержденного настоящим приказом, при осуществлении образовательной деятельности, а также обеспечить условия педагогическим работникам для участия в мероприятиях Плана.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего отделом общего и дополнительного образования Управления образования администрации Володарского муниципального района Н.С. Ибраеву

Начальник Управления образования Т.М. Мастрюкова

Приложение 1

к приказу Отдела образования

от 09.10.2015 № 380

**План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в Володарском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственные исполнители** | **Итоговый документ** |
| **I. Организационная работа по внедрению Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации** | | | | |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений и заместителями директоров по вопросам формирования плана реализации Концепции | Ноябрь  2015 года | Лебедева Н.В.  Аверина В.А.  Образовательные организации | Разработка плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в РФ в Володарском муниципальном районе |
| 2 | Семинар «Организация воспитания детей и молодежи в Володарском муниципальном районе: проблемы и пути решения» | Декабрь 2015г. | Лебедева Н.В.  Учуватова Т.Ю. | Приказы ОУ |
| 3. | Размещение Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в РФ на сайтах управления образования, МБОУ ДОД ДДТ и ОО Володарского района | Октябрь 2015 года | Управление образования Володарского муниципального района. Руководители ОО/ОУ |  |
| 4. | Организация районного проблемного семинара заместителей по воспитательной работе по вопросам реализации Стратегии развития воспитания в РФ на территории Володарского муниципального района | Октябрь-ноябрь 2015г. | Лебедева Н.В.  Аверина В.А.  Иванова Н.А.  Заместители по ВР | Информационные материалы/доклады на сайте управления образования и МБОУ ДОД ДДТ |
| 5. | Организация районного проблемного семинара педагогов дополнительного образования по вопросам реализации Концепции развития дополнительного образования в РФ на территории Володарского муниципального района | Ноябрь 2015г. | Педагоги дополнительного образования | Информационные материалы/доклады на сайте управления образования и МБОУ ДОД ДДТ |
| 6. | Курсовая подготовка всех педагогических работников и руководителей ОО с включением модулей по реализации Концепции развития дополнительного образования детей и Стратегии развития воспитания в РФ | Ежегодно | Савина Е.Н.  Учуватова Т.Ю. | План курсовой подготовки |
| 7. | Участие в зональном семинаре-совещании по вопросам развития воспитания и дополнительного образования детей в образовательном пространстве Нижегородской области | Октябрь 2015 года | Лебедева Н.В.  Учуватова Т.Ю. |  |
| **II. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования и воспитания** | | | |  |
| 8. | Актуализация муниципальных планов мероприятий по развитию дополнительного образования детей, достижению целевых показателей охвата детей дополнительными общеобразовательными программами | IV квартал 2015г. | Жиганова Л.В.  Учуватова Т.Ю. | Отчеты |
| 9. | Мониторинг системы дополнительного образования | Ежемесячно, ежеквартально,  ежегодно | Лебедева Н.В.  Учуватова Т.Ю. | Федеральное статистическое наблюдение «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» (форма 1-ДО), федеральное статистическое наблюдение «Сведения о физической культуре и спорте» (форма 1-ФК), федеральное статистическое наблюдение «Сведения по спортивным школам» (форма 5-ФК) |
| 10. | Проведение заседаний совета директоров, заседаний МО заместителей директоров по ВР ОО Володарского муниципального района, работающих с детьми и молодежью | Ежегодно 1 раз в квартал | Лебедева В.А.  Аверина В.А. | Протоколы |
| 11. | Проведение районных семинаров, расширенных заседаний КДН, педагогических мастерских, мастер-классов по вопросам развития системы дополнительного образования и воспитания, развития детского движения, профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних | В соответствии с планом управления образования, планом районных педагогических мастерских, планом методических декад | Лебедева В.А.  Жиганова Л.В.  Аверина В.А. | Информационно-аналитические материалы |
| 12. | Мониторинг организации воспитательной работы, внеурочной деятельности и дополнительного образования в общеобразовательной организации | В соответствии с планом работы Отдела образования | Управление образования, образовательные учреждения | Отчеты |
| 13. | Изучение деятельности образовательных учреждений по вопросам дополнительного образования, воспитания, профилактики асоциального поведения, развития детского общественного движения | В соответствии с планом работы управления образования | Управление образования, образовательные учреждения | Отчеты |
| 14. | Участие в областном семинаре-практикуме по вопросам развития и педагогической поддержки детского и молодежного общественного движения, ученического самоуправления | Ноябрь 2015 года | Управление образования, образовательные организации | Приказы ОУ |
| 15. | Участие в областных педагогических чтениях по проблемам дополнительного образования и воспитания на базе ГБОУ ДПО НИРО | 2016 год | Управление образования, образовательные организации | Приказы ОУ |
| **III. Повышение доступности качественных услуг дополнительного образования и воспитания** | | | |  |
| 16. | Проведение конкурсных отборов детей в ДСООЦ «Салют», «МДЦ «Артек», ГБОУ ДОД ДСООЦ «Лазурный» | ежегодно | Лебедева Н.В.  Аверина В.А. | Приказ УО |
| 17. | Разработка и реализация плана мероприятий научно-технического творчества и освоению инженерно-технических компетенций, в том числе робототехнике | IV квартал 2015г., далее ежегодно | Аверина В.А.  Учуватова Т.Ю.  Чалков А.Е. | План мероприятий |
| 18. | Организация и проведение профильных и тематических смен различной направленности | ежегодно | Лебедева Н.В.  Куракина Л.С. | Приказ УО |
| 19. | Распространение передовых практик реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе программ, способствующих социально-педагогической реабилитации детей с ОВЗ: | III квартал 2016 года, далее ежегодно | Жиганова Л.В.  Аверина В.А. | Приказы УО, информационно-аналитические материалы |
|  | -муниципальный этап областного конкурса методических материалов (по технической, декоративно-прикладной и естественнонаучной направленностям) | ежегодно | Учуватова Т.Ю. | Информационно-аналитические материалы |
|  | -муниципальный этап Всероссийского конкурса Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ педагогов дополнительного образования | ежегодно | Иванова Н.А. | Информационно-аналитические материалы |
|  | -муниципальный конкурс для педагогов на лучшую методическую разработку по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних | Апрель 2017г. | Жиганова Л.В. | Информационно-аналитические материалы |
| 20. | Проведение оценки доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) качеством их представления | III квартал 2016г.,  далее - ежегодно | Жиганова Л.В.  Лебедева Н.В. | Отчеты |
| 21. | Разработка и апробация моделей независимой оценки качества дополнительного образования | II квартал 2016г., далее ежегодно | Жиганова Л.В. | Отчеты |
| **IV.Развитие инфраструктуры дополнительного образования и воспитания** | | | |  |
| 22. | Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей по вопросам реализации дополнительных общеобразовательных программ | 2016г. далее ежегодно | Руководители ОУ, УДОД, заместители директоров по ВР | Договоры с ОУ  Информационно-аналитические материалы |
| **V.Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и воспитания** | | | |  |
| 23. | Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования и воспитания: |  | Жиганова Л.В.  Аверина В.А. | Приказы УО, информационно-аналитические материалы |
| 24. | -конкурс организаторов детского общественного движения Нижегородской области «Вожатый года» | Ежегодно | Аверина В.А. | Приказы УО, информационно-аналитические материалы |
| 25. | Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Серце отдаю детям» | 2017, 2019 гг. | Аверина В.А. | Приказы УО, информационно-аналитические материалы |
| 26. | -конкурс среди тренеров-преподавателей, педагогов дополнительного образования организаций физкультурно-спортивной направленности | IV квартал 2016г.,  2018г. | Аверина В.А.  Юрин В.П. | Приказы УО, информационно-аналитические материалы |
| 27. | Организация участия педагогов дополнительного образования в курсах повышения квалификации | IV квартал 2015г.,  далее-ежегодно | Руководители УДОД | Перспективный план-график повышения квалификации |
| **VII. Поддержка проектов развития дополнительного образования и воспитания** | | | |  |
| 28. | Реализация совместно с КДН и ЗП муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Володарского муниципального района» | 2015-2017гг. | Аверина В.А.  Дяденко Т.Г. | Аналитическая справка о реализации программы |
| 29. | Работа инновационных площадок на базе общеобразовательных организаций | 2016-2018гг. | Руководители ОУ | Обобщение опыта в рамках проблемных семинаров |
| 30. | Тематические единые родительские собрания | ежегодно | ИДК | Информационные материалы |
| 31. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения и воспитание законопослушного поведения: |  |  |  |
|  | -тематические акции для обучающихся по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и наркомании | ежегодно | Жиганова Л.В. | Информационно-аналитические материалы |
|  | -муниципальный конкурс творческих работ среди обучающихся по антинаркотической профилактике | ежегодно | Жиганова Л.В. | Информационно-аналитические материалы |
|  | -цикл обучающихся семинаров для лидеров волонтерских объединений «Школа волонтера» | ежегодно | Аверина В.А. | Информационно-аналитические материалы |
|  | -методическая деятельность по поддержке работы школьных служб медиации | ежегодно | Жиганова Л.В. | Методические рекомендации |
| 32. | Проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятию физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской деятельности, творческой деятельности (мегапроект «Мое Отечество», программа «дети. Творчество. Родина», спортивне соревнования, смотр-конкурс школьных проектных команд и др.) | ежегодно | Аверина В.А. | Приказы УО  Информационно-аналитические материалы |
| 33. | Создание условий для развития детского и молодежного общественного движения, ученического самоуправления и социальной активности детей в образовательных организациях: | ежегодно | Аверина В.А.  Образовательные организации |  |
|  | -организация деятельности районного совета старшеклассников | Сентябрь 2015г. далее ежегодно | Аверина В.А. | Информационно-аналитические материалы |
|  | -орагнизация деятельности районной детской общественной организации «Истоки» | Сентябрь 2015г. далее ежегодно | Аверина В.А. | Информационно-аналитические материалы |
| 34. | Работа телефона «Доверие» | ежегодно | Управление образования,  КДНиЗП, сектор опеки и попечительства, отдел МВД  образовательные организации |  |
| 35. | Участие в реализации программы «Выбери жизнь!» | ежегодно | Управление образования, образовательные учреждения |  |
| 36. | Участие в областном конкурсе моделей ученического самоуправления | 2017, 2019 год | МБОУ ДОД ДДТ |  |
| **VIII. Информационная поддержка реализации Концепции развития дополнительного образования и воспитания** | | | |  |
| 37. | Информационное обеспечение развития системы дополнительного образования в Володарском муниципальном районе (СМИ, сайты, информационные странички в сети Интернет) | ежегодно | УО Володарского муниципального района, Руководители ОУ, УДОД | Информационно-аналитические материалы  Публикации в СМИ |