**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм**

муниципальной программы"Развитие образования Володарского муниципального района", утвержденной постановлением администрации Володарского муниципального района № 2899 от 18.12.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Володарского муниципального района» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственнее результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование дошкольного образования как института социального развития | Управление обра  зова  ния | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохранится на уровне 100% | - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в ОБОО сохранилась на уровне 100% |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике | Управление обра  зова  ния |  |  |  |  | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования сохранится на уровне 70%;  - удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличится до 98%;  - удельный вес ОО, прошедших лицензирование образовательной деятельности – 100%, | - удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования - на уровне 70%;  - удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся увеличился до 99,8%;  - школы – 100%, ДОУ- 100%, ОДО – 50% | Введена в строй новая школа в р.п.Фролищи; 87 чел. получили возможность обучаться в соответствии с современными требованиями; готовится к капитальному ремонту МАОУ СШ № 10.  - МАУ ДООЦ «Энергетик» было получено положительное заключение  Роспотребнадзора на лицензирование, однако закончилось действие выданного ранее заключения Госпожнадзора, акты приемки к оздоровительной кампании имеются ежегодно. |
|  | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" | Управле  ние обра  зова  ния, рук.  ОО |  |  |  |  |  | Курс ОРКСЭ ведется в ОО района, с целью улучшения качества образования обеспечен переход на ФГОС НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-9 классы), курсовая подготовка учителей русского языка, литературы, истории, ОРКСЭ, проводятся семинары, заседания районных методических объединений, конкурсы сочинений, воспитательные мероприятия. С 01.09.2019 г.  введены в 5-9 классах общеобразовательных организаций учебные курсы «Русский родной язык», «Русская родная литература» |  |
|  | Мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Управле  ние  обра  зова  ния, рук.  ОО |  |  |  |  | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО сохранится на уровне 26%;  - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано, сохранится на уровне 100% | - доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО -23%;  - доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано -100% | В 2019 году процент общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда остался прежним – 23 %, а процент дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, - 5,8 %. |
|  | Мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию | Управле  ние обра  зова  ния |  |  |  |  | Заключение эффективного контракта – 100% | Заключение эффективного контракта – 100 %, аттестация - 100 % от подлежащих атестации педработников |  |
|  | Мероприятие 1.7.Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Володарского муниципального района, на основе муниципальных заданий | Управле  ние обра  зова  ния |  |  |  |  | Обеспечено – 100% | Обеспечено- 100% |  |
|  | Мероприятие 1.8. Обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования | Управле  ние обра  зова  ния |  |  |  |  | Обеспечено | Обеспечено |  |
|  | Мероприятие 1.9. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся:  - организация и проведение ГИА (приобретение канцтоваров, организация питьевого режима обучающихся, ГСМ) | Управле  ние обра  зова  ния |  |  |  |  | - соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,39 (к 2020 – до 1,36) | - соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена уменьшилось до 1,3 |  |
|  | Мероприятие 1.10.Поощрение за лучшую подготовку учреждения к новому учебному году | Управле  ние обра  зова  ния |  |  |  |  |  | Обеспечено по итогам конкурса на лучшую подготовку ОО к новому учебному году |  |
|  | Мероприятие 1.11Сохранение здоровья обучающихся и воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательном процессе | Управле  ние обра  зова  ния |  |  |  |  | - охват учащихся горячим питанием повысится до 90%;  - снижение случаев детского травматизма во время учебно – воспита  тельного процесса на 30% | - охват учащихся горячим пита  нием – 79,4%;  в 2019 году снижение с 25 до 9 случаев по сравнению с 2018 годом | Не удалось достичь увеличения охвата горячим питанием – 90%, но по сравнению с 2016 годом охват повысился с 75 до 76,4 %.  Невзирая на достижение плановых значений предложено образовательным организациям усилить контроль за профилактикой травматизма, в т.ч. на уроках физической культуры и переменах. |
|  | Мероприятие 1.12.Модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных образовательных организаций | Управле  ние обра  зова  ния |  |  |  |  | приобрести 6 автотранспорт  ных средств за время реализа  ции программы. | В 2018 году транспортные средства приобретались в лизинг для МБОУ СШ  №1, получены транспортные средства для МАОУ СШ № 8 и МБОУ ОШ № 11, в 2019 году – МБОУ СШ № 5. |  |

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.  измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Соотношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | отноше  ние | 1,17 | 1,39 | 1,29 |  |
| 2 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 99,6 | 99,6 | 99,8 |  |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 98 | 98 | 99,8 |  |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 85 | 85 | 85 |  |
| 5 | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО | % | 23 | 26 | 23 | В 2019 году процент общеобразовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда остался прежним – 23 %, а процент дошкольных образовательных организаций, в которых создана безбарьерная среда, - 5,8 %. |
| 6 | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показано | % | 90 | 100 | 100 |  |
| 7 | Охват учащихся горячим питанием | % | 90 | 90 | 75 | Не удалось достичь увеличения охвата горячим питанием – 90%, но по сравнению с 2016 годом охват повысился с 75 до 76,4 %. |
| 8 | Снижение случаев детского травматизма во время учебно - воспитательного процесса | % | 225 | Снижение до 30% | в 2019 году снижение с 25 до 9 случаев по сравнению с 2018 годом | Невзирая на достижение плановых значений предложено образовательным организациям усилить контроль за профилактикой травматизма, в т.ч. на уроках физической культуры и переменах |
| 9 | Удельный вес числа ОО, прошедших лицензирование образовательной деятельности | % | 86,4 | 100 | Общеобразователь  ные организации – 100%, дош  коль  ные образовательные организации –100%, организации допол  нительного образования – 50 % | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Энергетик» - зарегистрировано право на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком, право оперативного управления . Оформлено заключение Роспотребнадзора. Получено заключение Госпожнадзора (срок действия истек, необходимо оформление нового заключения). Оформлена лицензия на медицинскую деятельность.  Акты приемки к оздоровительной кампании имеются ежегодно. |
| 10 | Удельный вес ОО, перешедших на федеральные государственные стандарты общего образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11 | - охват детей дошкольным образование от 1 года до 7 лет увеличится до 85,93%; | % | 85,93 | 89 | 89 |  |
| 12 | - число учеников в муниципальных общеобразовательных организациях, приходящихся на одного учителя, составит 14,5 человек; | человек. | 14,5 | 14,5 | 15 |  |
| 13 | - количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, составит 2300 человек | человек | 2300 | 3151 | 3474 |  |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы 2 муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Непосредственнее результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 2 | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1  Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | Управление образования | 01.01.  2019. | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | 31.12.2019 | 88% | 86% |  |
|  | Мероприятие 1.2  Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста | Управление образования | 01.01.  2019. | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | 31.12.2019 | 68% | 95% |  |
|  | Мероприятие 1.3  Количество районных мероприятий в системе дополнительного образования детей и воспитания Акция «Отличник», «Салют, Победа», «Ученическая конференция», фестиваль английской культуры, «Мальчишник-2019», смотр-конкурс военно-патриотических и юнармейских объединений, Единый День Юнармии, «Во славу Отечества», «Нижегородская школа безопасности - Зарница», конкурс «Бумеранг», благотворительная hand-made ярмарка, акция «Подарок школе», молодежный форум «Лидер спешит на помощь», III Иларионовские детские краеведческие чтения, онлайн-конкурсы «Каникулы в кругу семьи», «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать», «Лучший учитель Володарского района», форумы, интеллектуальные игры экологической и патриотической направленности, районные творческие конкурсы , спартакиады и соревнования, слеты лидеров ДОО и т.д. | Управление образования | 01.01.  2019. | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | 31.12.2019 | 30 шт. | 38 шт. |  |
|  | Мероприятие 1.4  Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления детей  Лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, межшкольные лагеря, санаторно-оздоровительные центры, ЗДОЛ «Энергетик», семейный отдых, малозатратные формы отдыха. | Управление образования | 01.01.  2019. | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | 31.12.2019 | 2,8 тыс.чел. | 4,3 тыс.чел. |  |

Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D:\Рабочий%20стол\эффективность%20по%20МП%20развитие%20образования%202019%20опека.docx#Par619) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 2 | | | | |  |
|  | Индикатор 1.1 охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) увеличится до 85%; | % | 62,2%, с учетом внеурочной деятельности – 88 % | 88% | 86% |  |
|  | Индикатор 1.2 - охват организованными формами отдыха и оздоровления будет сохранен на уровне 68% от численности детей школьного возраста; | % | 93% | 68% | 95% |  |

**Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограммы 3**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименова  ние мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начала реализации | | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3 - Одаренные дети | | | | | | | | | | |
|  | Организация сетевого взаимодействия по подготовке обучающихся к ЕГЭ на базе опорных школ | Бердникова Е.Г. | | Январь | апрель | Январь | апрель | 120 | 161 | - |
|  | Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Жиганова Л.В. | | сентябрь | октябрь | сентябрь | октябрь | 1800 | 2152 | Недостаточный уровень организационного сопровождения |
|  | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Жиганова Л.В. | | ноябрь- | декабрь | ноябрь | декабрь | 830 | 842 | Низкое качество результатов  Проблема доставки участников к месту проведения олимпиады |
|  | Торжественная церемония вручения Грантов депутатов Земского собрания Володарского муниципального района и Управления образования  ( по итогам 1 пол.) | Жиганова Л.В. | | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 40 | 32 | - |
|  | Акция «Отлично» от главы МСУ района» | Жиганова Л.В. | | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | 13 | 13 | нет |
|  | Районная олимпиада по изобразительному искусству | Касаткина И.В. | | февраль | февраль | февраль | февраль | 60 | 53 | Снижение количества участников, недостаточный уровень сопровождения участников в рамках образовательной организации |
|  | Районная конференция МШНО младших школьников «Я - исследователь» | Власенко Т.Н. | | март | март | март | март | 85 | 60 | Снижение количества участников |
|  | Муниципальный конкурс «Ученик года» ( старшее звено) | Жиганова Л.В. | | март | март | март | март | 12 | 12 | - |
|  | Муниципальная конференция МШНО «Путь в науку» | Жиганова Л.В. | | апрель | апрель | апрель | апрель | 80 | 75 | Необходимость независимой экспертизы исследовательских работ учащихся |
|  | Муниципальный конкурс «Ученик года» (начальное звено) | Жиганова Л.В. | | март | март | март | март | 13 | 13 | - |
|  | Муниципальная олимпиада младших школьников (русский язык, математика, окружающий мир, английский язык, Эрудит, ОРКСЭ) | Власенко Т.Н. | | май | май | май | май | 200 | 209 | - |
|  | Спартакиада младших школьников «Старты надежд» | Власенко Т.Н. | | май | май | май | май | 65 | 58 | - |
|  | Районное мероприятие, посвященное чествованию лучших учащихся и выпускников ОО ( по итогам года) | Жиганова Л.В., | | июль | июль | июль | июль | 50 | 33 | - |

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.  измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
|  | Увеличение числа одаренных детей, включенных в систему государственно-общественной поддержки | % | 84,3 | 84,4 | 84,4 |  |
|  | Увеличение числа детей, имеющих доступ к современным информационным ресурсам | % | 80 | 81 | 83 | **-** |
|  | Расширение спектра образовательных услуг для одаренных и талантливых детей | % | 12 | 13 | 14 | **-** |
|  | Количество районных мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей. | % | 22 | 23 | 25 | **-** |
|  | Число участников творческих конкурсов, соревнований, олимпиад различного уровня. | тыс.чел. | 2,17 | 2,19 | 2,18 | **-** |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы 4 муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Непосредственнее результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
|  | | Подпрограмма муниципальной программы 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятие 1.1.  Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности в общем числе ОО | | Управление образования | | 01.01.  2019. | | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | | 31.12  .2019 | 100 | 100 | |  | |
|  | | Мероприятие 1.2.  Удельный вес числа ОО, обеспечивающих нормативно-закрепленный перечень сведений на официальном сайте ОО | | Управление образования | | 01.01.  2019. | | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | | 31.12.  2019 | 100 | 100 | |  | |
| N п/п | | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | | Ед. измерения | | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D:\Рабочий%20стол\эффективность%20по%20МП%20развитие%20образования%202019%20опека.docx#Par619) | | | | отчетный год | | | | | |
| план | | | | факт | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | 7 |
| 1. | | Подпрограмма муниципальной программы 4 | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | | Индикаторы достижения цели:  - удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%; | | % | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | |  |
| 2 | | - удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100%. | | % | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | |  |
| 3 | | Показатели непосредственных результатов:  - число уровней общего образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования, увеличится до 3-х | | единиц | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | |  |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы 5 муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Непосредственнее результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 5 | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1  Доля граждан, принявших участие в областных районных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан  Областные конкурсы, акции, соревнования. | Управление образования | 01.01.  2019. | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | 31.12.2019 | 95% | 93, 5% |  |
|  | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля | Управление образования | 01.01.  2019. | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | 31.12.2019 | 94% | 96,8% |  |
|  | Численность населения Володарского муниципального района Нижегородской области, вовлеченного в проведение культурно-патриотических мероприятий и участие в них | Управление образования | 01.01.  2019. | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | 31.12.2019 | 450 | 597 |  |
|  | Численность детей, охваченных программами дополнительного образования патриотической направленности (в том числе военно-прикладного характера) | Управление образования | 01.01.  2019. | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | 31.12.2019 | 480 | 686 |  |
|  | Количество общественных объединений военно-патриотической направленности | Управление образования | 01.01.  2019. | | 31.12.2019. | 01.01.  2019. | 31.12.2019 | 15 | 18 |  |

Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D:\Рабочий%20стол\эффективность%20по%20МП%20развитие%20образования%202019%20опека.docx#Par619) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 5 | | | | |  |
|  | Индикатор 1.3. доля граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности, увеличится до 90%; | % | 92 | 95% | 93,5% |  |
|  | Индикатор 1.4. доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, сохранится на уровне 95%; | % | 95 | 94% | 96,8% |  |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы 6 муниципальной программы за 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма № 6 Мероприятие 1.1.Совершенствование кадрового потенциала системы образования | Управ  ление образо  вания | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | Курсовая подготовка и перепод  готовка руководителей в 2019 – 98%  доля аттестованных педагогов и руководителей из числа подлежащих аттестации в 2019 году – 98%  доля педагогических работни  ков с высшей квалификационной категорией в ОБОО – 22 %  Соотношение среднемесячной заработной платы работни  ков муниципальных ДОО, ОБОО, ОДО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области – 100%  среднемесячая заработная плата одного работающего по отрасли "Образование" в 2020 году составит 39,622 тыс. руб.;  среднемесячная заработная плата одного работающего педработника по отрасли "Образование" в 2019 году – 31320 руб., в 2018 году составила 29 тыс. 300 руб.  - численность учителей в возрасте до 35 лет включительно в ОБОО увеличилась в 2019 году до 22,1 % (в 2018 году – 21,3 %)  - численность  педагогов дополнительного образования в возрасте до 35 лет - 23,5% | 100%  100 %  19, 6%  (2018 - 18,3 %, в 2017  15,4%)  100%  31320  21,5%  30,8% | Высокие требования к высшей квалификационной категории, старение педагогических кадров, добровольность прохождения аттестационных процедур  Нормативные документы по уровню заработной платы выполняются, зарплата не ниже средней по образовательным организациям Нижегородской области  Старение педагогических кадров, недостаток молодых специалистов |
|  | Мероприятие 1.2 Реализация мер по поощрению и социальной поддержке руководящих и педагогических работников, а также неработающих ветеранов педагогического труда | Управ  ление образо  вания | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | Награждение педагогических работников муниципальными, ведомственными наградами.  Единовременная материальная помощь неработающим ветера  нам, Заслуженным учителям РФ ко Дню учителя – 100% | Выпол  нено  100% |  |
|  | Мероприятие 1.3.Организация и  проведение районных  педагогических конференций, торжественных мероприятий с  педагогами,праздничных и юбилейных  мероприятий подведомственных образовательных организаций | Управ  ление образо  вания | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | Проведение августовской  конференции, районного  праздника, посвященного Дню учителя, районного праздника, посвященного Дню 8 марта, юбилейных мероприятий в ОБОО, ДОО | Выпол  няется в соответствии с планом |  |
|  | Мероприятие 1.4.Укрепление материально-технической базы подведомственных образовательных организаций, подготовка к новому учебному году, капитальный ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-технической базы образовательных организаций, обновление автобусного парка, организация перевозки учащихся | Управ  ление образо  вания | 01.01.2019. | 31.12.2019. | 01.01.2019. | 31.12.2019. | Выполнено  Приобретение за время  реализации программы 6  транспортных средств | Выпол  нено  Выполнено | Обеспечена подготовка к новому учебному году, текущий ремонт, аварийные работы, реализация планов укрепления материально-  технической базы образова-  тельных организаций.  Все общеобразовательные организации приняты к 2019-2020 уч.г., однако потребность в ремонтных работах значительно превышает выделенные средства.  В 2019 году - 1 транспортное средство (январь, МБОУ СШ № 5). |

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Индикатор достижения цели/непосредствен  ный результат (наименование) | Ед.  измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | **Подпрограмма 6**  Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования | % | 97 | 98 | 100 | **-** |
| 2 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников | % | 18,3 | 22 | 19,6 | Высокие требования к высшей квалификационной категории, старение педагогических кадров, добровольность прохождения аттестационных процедур |
| 4 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ОБОО  к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных ДОД к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 7 | Доля учителей в возрасте до 35 лет | % | 21,3 | До 25% | 22,1 | Недостаточно молодых специалистов, старение педагогических кадров.  С целью решения проблемы проводится мониторинг вакансий, проводится работа с вузами, оформляются направления на целевое обучение, обеспечено участие в программах «Улучшение жилищных условий специалистов», «Земский учитель». |
| 8 | Доля педагогов дополнительного образования до 35 лет | % | 23,5 | До 30% | 30,8 |  |
| 9 | Обеспечение учебными пособиями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Приобретение 6 единиц автобусов или газелей для образовательных организаций за время реализации программы | штук | 6 | 6 | 6 |  |

**Подпрограмма 7 «Создание семейных детских садов…» в настоящее время не реализуется. Ранее построены и функционируют на территории района 2 семейных детских сада в р.п.Красная Горка и г.Володарске.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственнее результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | [Подпрограмма 8](file:///Z:\ОТДЕЛ%20ЭКОНОМИКИ\Белавина%20Л\эффективность%20по%20МП%20развитие%20образования%202018.docx#Par8097) «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных организациях Володарского муниципального района детей в возрасте 3 - 7 лет в 2015 году и на период до 2020 года» | | | | | | | | |
| 1.1 | Реконструкция ГКОУ «Решетихинский детский дом» для открытия дошкольных групп, в том числе для детей в возрасте до 3-х лет» | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.20189г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 40 мест | 60 | Структурное подразделение МБДОУ д/с № 12создано в 2017 г. |
| 1.2 | Открытие дополнительных групп на базе ДОУ (1 группа ДОУ № 2) | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.201г. | 40 мест | 40 | Созданы в МАДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 12 |
| 1.3 | Создание «Центра раннего развития» для дошкольников на базе МАОУ СОШ № 48 | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.201г. | 20 мест | - | Открыли 1 группу в ДОУ № 2 |
| 1.4 | Строительство семейного детского сада с. Мячиково | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2098г. | 31.12.201г. | 10 мест | - | Отсутствие необходимого кол-ва детей (в соответствии с анкетированием населения) |
| 1.5 | Открытие детского сада на 2 группы в 1 подъезде строящегося дома | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.201г. | 31.12.2019г. | 50 мест | - | Отсутствие финансирования |
| 1.6 | Строительство семейного детского сада с.Золино | Управление образования | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 10 мест | - | Отсутствие желания населения  (в соответствии с анкетированием) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D:\Рабочий%20стол\эффективность%20по%20МП%20развитие%20образования%202019%20опека.docx#Par619) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 8 | | | | |  |
|  | Индикатор достижения цели  - доступность дошкольного образования (отношение численности детей 1,5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1,5 - 7 лет, на уровне 97 %. | % | 89 | 97 | 89 | Нет потребности родителей в получении места в ДОУ.  Имеются семьи, зарегистрированные в Володарском районе, а **проживающие** в других местах.  Миграция семей военнослужащих. |
| Показатель непосредственного результата:  - создание 225 дополнительных мест | количество мест | 160 | 225 | 180 | Отсутствие потребности в получении места в ДОУ. |

**Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий**

**Подпрограммы муниципальной программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Непосредственнее результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 9 – «Социально-правовая защита детей в Володарской муниципальном районе Нижегородской области»** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования  Сектор опеки и попечительства | Январь 2019 | | Июнь 2019 | Январь 2019 | Декабрь  2019 | 187 чел. | 88 чел. | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение новогодними подарками детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.. | Управление образования  Сектор опеки и попечительства | октябрь 2019 | | 31.12.2019 | октябрь 2019 | декабрь  2019 | 500 шт.  (100 000 руб.) | 0 | нет |
|  | Мероприятие 1.3 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовка жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа к заселению | Управление образования  Сектор опеки и попечительства | Январь 2019 | | Декабрь 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2019 | 7 жил.пом. | 6 жил.пом. (средства областн. бюджета) | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.4 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся | Управление образования  Сектор опеки и попечительства | Январь 2019 | | Декабрь 2019 | Январь 2019 | Декаб  рь 2019 | 36 | 11 (средства федерал. и областн. бюджетов) | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.5 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Вручение благодарственных писем опекунам, попечителям, приемным родителям, чествование лучших: *Районное собрание опекунов, попечителей, приемных родителей* | Управление образования  Сектор опеки и попечительства | Январь 2019 | | Декабрь 2019 | январь 2019 | 09.02. 2019 | 100 | 37 чел.  (10 000 руб) | Недостаточное финансирование |
|  | Мероприятие 1.6 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, создание условий для предупреждения социального сиротства: 1. *Районный праздник для замещающих семей*  *Посвященный Дню матери*  2. *районные соревнования «Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» для замещающих семей* | Отдел образования | Январь 2019 | | Декабрь 2019 | Октябрь-ноябрь 2019  Февраль-март 2019 | Октябрь-ноябрь 2019  23.03.  2019 | 15 семей-75 чел.  15 семей-65 чел. | 15 семей-86 чел  (10 000 руб.)  12 семей – 83 чел. (10 000 руб.) | Недостаточное финансирование  Недостаточное финансирование |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | развития семейных форм устройства детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, создание условий для предупреждения социального сиротства: 1. *Районный праздник для замещающих семей*  *Посвященный Дню матери*  2. *районные соревнования «Веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья!» для замещающих семей* | Отдел образования | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Октябрь-ноябрь 2019  Февраль-март 2019 | Октябрь-ноябрь 2019  23.03.  2019 | 15 семей - 45 чел.  15 семей - 45 чел. | 0  12 семей – 83 чел | Недостаточное финансирование  Недостаточное финансирование |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///D:\Рабочий%20стол\эффективность%20по%20МП%20развитие%20образования%202019%20опека.docx#Par619) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 9 | | | | |  |
|  | Индикатор 1.1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан , в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 84,1% | 95% | 82,1% | Увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - воспитанников Золинской школы-интерната с 33 до 45 чел. |
|  | Индикатор 1.2 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 | % | 2,3% | 1% | 2,3% |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 11**  Строительство школы | Проектирование и подготовка к строительству новой школы в р.п. Фролищи  2016 год – 1900 тыс.руб. | Построена и запущена в строй с января 2019 года |