Утвержден

приказом Управления образования

администрации Володарского муниципального района

от 05.05.2015г. № 169-а

**План мероприятий**

**по введению в Володарском муниципальном районе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью**

**( интеллектуальными нарушениями)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | | |
| Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации | Примечание |
| 1. **Нормативно-правовое, аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 1.1. | Анализ нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ | По мере введения новых нормативных актов | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения  образовательных программ  обучающимися с ОВЗ. Определение объема и  характера изменений  существующей системы  образования детей с ОВЗ в Володарском муниципальном районе. | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения  образовательных программ  обучающимися с ОВЗ. Определение объема и  характера изменений  существующей системе  работы образовательной организации. |  |
| 1.2. | Разработка  нормативных  правовых актов,  обеспечивающих  введение ФГОС ОВЗ | Март 2015-май 2016гг. | Разработка и  утверждение  плана мероприятий по  введению ФГОС ОВЗ, плана-графика повышения квалификации . | Разработка и  утверждение плана-  графика введения  ФГОС ОВЗ в  образовательной  организации.  Внесение  изменений в устав  образовательной  организации,  приведение в  соответствие с  требованиями  ФГОС ОВЗ  локальных актов  образовательной организации |  |
| 1.3. | Проведение регионального  обследования по  оценке готовности к  введению ФГОС ОВЗ | Сентябрь-октябрь 2015г. | Организация исследования (сбор первичный анализ информации)  по параметрам  анализа.  Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа.  Использование материалов системного анализа в практической деятельности. | Анализ условий и  ресурсного  обеспечения  введения ФГОС  ОВЗ (участие в опросах,  исследовании).  Использование материалов системного анализа в практической деятельности. |  |
| 1.4. | Проведение информирования и  разъяснения  по вопросам  введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016гг | Проведение  разъяснительной  работы,  организация  мероприятий по  ознакомлению с  письмами  Министерства  образования и  науки Российской  Федерации  подведомственных  образовательных  организаций. | Проведение  педагогических и  методических  советов,  совещаний, родительских собраний.  Использование  методических  рекомендаций в  практической  деятельности. |  |
| 1.5. | Изучение, анализ и  применение  методических  рекомендаций по  разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных  образовательных  программ  образовательных  организаций | По факту  получения  методических  рекомендаций | Проведение  разъяснительной  работы,  организация  мероприятий по  доведению  методических  рекомендаций до  образовательных  организаций.  Организация  совещаний с  руководителями и заместителями руководителей  образовательных  организаций | Проведение  педагогических и  методических  советов,  совещаний.  Использование  методических  рекомендаций в  практической  деятельности |  |
| 1.6. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В сроки, установленные Минобрнауки РФ | Реализация муниципальной программы "Развитие образования Володарского муниципального района " в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ.  Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга. | Создание  условий  для реализации  ФГОС ОВЗ в  образовательной  организации.  Участие в мониторинге. |  |
| 1.7. | Участие в региональном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | Март-май 2016 г. | Организация исследования условий для организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  Информирование подведомственных организаций о результатах системного анализа. | Создание  условий  для реализации  ФГОС ОВЗ в  образовательной  организации.  Участие в мониторинге.  Использование материалов системного анализа в практической деятельности |  |
| 1.8. | Анализ и  использование  примерных  образовательных  программ,  разработанных в  соответствии с  ФГОС ОВЗ,  включенных в  федеральный  реестр | Постоянно  после  утверждения  приказа  Министерства  образования и  науки  Российской  Федерации | Организация изучения и  обсуждения примерных  образовательных  программ,  разработанных в  соответствии с  ФГОС ОВЗ. | Использование  примерных  образовательных  программ,  разработанных в  соответствии с  ФГОС ОВЗ,  включенных в  федеральный  реестр, при разработке  образовательных  программ  образовательной  организации |  |
| 1. **Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 2.1. | Создание  рабочей группы  по введению  ФГОС ОВЗ в  Володарском муниципальном районе | Август 2015г | Создание  рабочей  группы по введению ФГОС ОВЗ.  Организация деятельности рабочей группы. | Создание рабочей  группы образовательной  организации по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. |  |
| 2.2. | Организация тьюторского сопровождения  деятельности  по введению ФГОС  ОВЗ в Володарском муниципальном районе | В течение всего времени | Создание системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение  введения ФГОС  ОВЗ.  Организация  сетевого  взаимодействия образовательных организаций.  Создание условий  для повышения  квалификации  педагогических  работников и их  участия в методических  объединениях. | Создание системы  методической  работы,  школы по введению  ФГОС ОВ. Участие в  сетевом взаимодействии на уровне района.  Создание условий  для повышения  квалификации  педагогических  работников и их  участия в методических  объединениях. |  |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение  поэтапного  повышения  квалификации  руководящих и  педагогических  работников  образовательных  организаций по вопросам  реализации  ФГОС ОВЗ | Постоянно | Изучение  образовательных  потребностей и  профессиональных  затруднений  руководящих и  педагогических  работников  образовательных  организаций по вопросам  реализации ФГОС ОВЗ.  Формирование  плана-графика  повышения  квалификации  руководящих и  педагогических  работников  образовательных  организаций по вопросам  реализации ФГОС  ОВЗ.  Формирование  плана мероприятий по методическому сопровождению  руководящих и  педагогических  работников  по реализации ФГОС ОВЗ | Диагностика  образовательных  потребностей и  профессиональных  затруднений  руководящих и  педагогических  работников  образовательных  организаций по вопросам  реализации ФГОС  ОВЗ.  Формирование  плана-графика  обучающих  мероприятий  руководящих и  педагогических  работников  образовательной  организации.  Участие  руководящих и  педагогических  работников  образовательной  организации в  курсах повышения  квалификации,  обучающих  мероприятиях по  вопросам  реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2 | Организация деятельности проблемно-творческих групп и стажерских площадок  по вопросам  реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего времени введения | Координация  деятельности  проблемно-творческих групп и стажерских площадок по  вопросам  введения  ФГОС ОВЗ.  Организация  консультационно-  методического  сопровождения  деятельности по реализации ФГОС ОВЗ. | Участие  руководящих и  педагогических  работников  образовательных  организаций в  работе проблемно-творческих групп |  |
| **IV.** **Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 4.1. | Изучение, анализ и учет в  работе федеральных  методических  рекомендаций по  реализации  полномочий  субъектов РФ по  финансовому  обеспечению  прав обучающихся с  ОВЗ на получение  общедоступного  и бесплатного  образования в условиях  введения ФГОС  ОВЗ | С августа 2015 г. | Учет методических  рекомендаций при формировании  муниципальных  заданий  образовательным  организациям | Эффективное  планирование  расходов средств учредителя и субъекта РФ |  |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | |
| 5.1. | Совещания,  конференции,  семинары, вебинары по  вопросам введения и  реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения  ФГОС ОВЗ | Проведение  совещаний,  конференций,  семинаров по вопросам  введения и  реализации ФГОС ОВЗ.  Организация  участия  руководящих и  педагогических  работников  в  мероприятиях по  вопросам  введения и  реализации ФГОС  ОВЗ. | Участие в  мероприятиях по  вопросам введения  и реализации ФГОС  ОВЗ.  Проведение  педагогических  советов и других  мероприятий  образовательной  организации по  вопросам введения  и реализации ФГОС  ОВЗ |  |
| 5.2. | Информационное  сопровождение  введения и  реализации  ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения  ФГОС ОВЗ | Подготовка  публикаций в СМИ,  о ходе  реализации  ФГОС ОВЗ.  Размещение и ведение на  официальном  сайте Управления образования раздела сопровождения ФГОС ОВЗ.  Включение информации о введении ФГОС ОВЗ в публичный отчет Управления образования. | Информирование  родителей  (законных  представителей)  обучающихся с ОВЗ  о подготовке к  внедрению ФГОС  ОВЗ, процессе и  результатах их  введения в  образовательных  организациях через  школьные сайты,  информационные  стенды,  родительские  собрания и др. формы работы |  |