# Управление образования

администрации Володарского муниципального района

ПРИКАЗ

25 октября 2010 г.                                                                                                            432а

Об утверждении муниципального

плана мероприятий по внедрению

Федерального государственного

стандарта начального общего

образования

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования», приказа министерства образования Нижегородской области от 11.02.2010 г. № 119 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» приказа министерства образования Нижегородской области «О внесении изменений в приказ от 11.02.2010 № 119» от 17.09.2010 №1065

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Утвердить муниципальный план мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования (приложение № 1).

2.Отделу дошкольного и общего образования (О.В. Павлова) и информационно-диагностическому кабинету Управления образования (Л.В. Жиганова) обеспечить своевременное выполнение плана.

3.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений разработать школьные планы мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования сроком до 1 ноября 2010 года.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  (полного) общего и дополнительного образования.

Начальник управления образования                                   Т.М. Мастрюкова

Приложение №1

к приказу Начальника

Управления образования

от 25 октября 2010г.

№432а

Муниципальный план мероприятий по внедрению Федерального государственного

стандарта начального общего образования.

| Направление мероприятий | Мероприятия | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
|  | Приказ «О создании районного совета и рабочей группы по сопровождению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в системе образования Володарского муниципального района» от 24 сентября 2010 года №395 Приказ «Об утверждении муниципального плана мероприятий по внедрению Федерального государственного стандарта начального общего образования» от 25 октября 2010 г. №432а Приказ «О проблемно-творческой группе учителей начальных классов по вопросам методического сопровождения введения ФГОС НОО от 11 января 2011 г. №2 Приказ «О присвоении статуса опорной (базовой) школы» от 22 февраля 2011 г. №64а | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | сентябрь-октябрь 2010 г. январь февраль 2011 г. |
|  | Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | До 1 декабря 2010 г. |
|  | Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | Январь 2011 г. |
|  | Разработка муниципального плана мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | январь 2011 г. |
|  | Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО). | Бердникова Е.Г., методист ИДК Кустова Т.Н, методист ИДК | январь-май 2011 г. |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в условиях внедрения ФГОС. -должностные инструкции работников управления образования, руководителей ОУ, педагогов ответственных за введение ФГОС НОО; - иные документы. | Радецкая С.В., консультант Управления образования | январь-март 2011 г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. | Гладышева М.С., зам. начальника Управления образования | январь- 2011 г. |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; стстимулирование труда в ОУ. | Радецкая С.В., консультант Управления образования | февраль-май 2011 г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. | Кустова Т.Н, методист ИДК | 2011-2012 г.г. |
|  | Организация и проведение муниципальных постоянно действующих семинаров, круглых столов, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. | Бердникова Е.Г., методист ИДК Кустова Т.Н, методист ИДК | 2011-2013 г.г. |
|  | Обеспечение участия методистов ММС, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. | Жиганова Л.В., зав. ИДК | 2011-2013 г.г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Бердникова Е.Г., методист ИДК | февраль-май 2011 г. |
|  | Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС НОО. | Бердникова Е.Г., методист ИДК Кустова Т.Н, методист ИДК | 2011-2013 г.г. |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | Касаткина И.В., ведущий специалист Управления образования | 2011-2013 г.г. |
|  | Создание муниципальной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО. | Кустова Т.Н., методист ИДК | сентябрь-декабрь 2011 |
|  | Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | 2011-2013 г.г. |
|  | Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | май, 2011 г. Ноябрь, 2011 г. |
|  | Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района, ММС и др.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, СМИ и др. | Жиганова Л.В., зав. ИДК | 2011-2013 г.г. |
|  | Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. | Жиганова Л.В., зав. ИДК | 2011-2013 г.г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО | Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | 2010-2013 г.г. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | 2010-2013 г.г. |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. Гладышева М.Е., зам. начальника Управления образования | До 1 сентября 2011 г. |
|  | Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | 2011-2013 г.г. |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Павлова О.В., зав. отделом дошкольного, начального общего, основного общего (полного) общего и дополнительного образования. | 2011-2013 г.г. |