Управление образования

администрации  Володарского муниципального района

Нижегородской области

ПРИКАЗ

30 декабря 2019 года                                                                            № 486

О переходе на ФГОС СОО

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области № Сл-316-421631/19от 20.12.2019г «О переходе на ФГОС СОО» в рамках подготовки к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г № 413

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО ( приложение 1).

- Утвердить План по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях Володарского муниципального района СОО и обеспечить его выполнение (приложение 2).

- Организовать проведение совещания с руководителями  образовательных организаций и их заместителями по вопросу введения ФГОС СОО 17 января 2020 года.

- Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. создать рабочие группы по вопросу введения ФГОС СОО.

2.2. организовать проведение педагогических советов по вопросу введения ФГОС СОО до 17 января 2020 года.

Начальник Управления образования                              Н.Г. Соловьева

Приложение № 1

к приказу Управления образования

№ 486 от 30.12.2020

Состав муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования (ФГОС СОО)

| 1. | Соловьева Наталья Геннадьевна | начальник Управления образования администрации Володарского муниципального района | председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Павлова Ольга Викторовна | заместитель начальника Управления образования администрации Володарского муниципального района | заместитель председателя рабочей группы |
| 3. | Мастрюкова Юлия Юрьевна | заместитель начальника Управления образования администрации Володарского муниципального района | член рабочей группы |
| 4 | Рогулева Ольга Валериевна | консультант Управления образования администрации Володарского муниципального района | член рабочей группы |
| 5 | Жиганова Людмила Валентиновна | заведующий информационно-диагностическим кабинетом Управления образования | член рабочей группы |
| 6 | Васильева Ирина Владиславовна | директор МАОУ средней школы № 8 | член рабочей группы |
| 7 | Бердникова Елена Георгиевна | заместитель директора МАОУ средней школы № 3 | член рабочей группы |

Приложение № 2

к приказу Управления образования

№ 486 от 30.12.2020

План мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования (далее – ФГОС СОО) в общеобразовательных организациях

Володарского муниципального района Нижегородской области

| Нормативное обеспечение ФГОС СОО |
| --- |
|  | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Издание приказа Управления образования «О переходе на ФГОС СОО». | Декабрь, 2019г. | Жиганова Л.В. |
| 2. | Издание приказа «Об индивидуальном проектировании учащихся на ступени среднего общего образования в общеобразовательных организациях Володарского муниципального района» | Август, 2020г. | Жиганова Л.В. |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты Управления образования, общеобразовательных организаций в соответствии с ФГОС СОО. | Август, 2020г | Павлова О.В. Рогулева О.В. Жиганова Л.В. Руководители ОО |
| Финансово-экономическое обеспечение ФГОС СОО |
| 1. | Финансирование расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизма их формирования. | В сроки принятия бюджета на очередной год | Соловьева Н.Г. Мастрюкова Ю.Ю. |
| Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО |
| 1 | Создание условий, соответствующих требованиям оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС СОО и реализуемыми основными образовательными программами среднего общего образования | Август, 2020г | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2. | Организация закупки учебников для учащихся средней ступени образования в соответствии с образовательными траекториями учащихся | 2020-2022гг. | Паникарова Е.В. Руководители общеобразовательных организаций |
| Организационно-методическое обеспечение ФГОС СОО |
| 1. | Создание муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО. Создание рабочих групп в каждой образовательной организации. | Декабрь, 2019г. | Соловьева Н.Г. |
| 2. | Разработка Плана мероприятий по сопровождению введения ФГОС СОО. | Декабрь, 2019г. | Жиганова Л.В. |
| 3. | Проведение заседаний рабочих групп по обеспечению перехода ( реализации) на ФГОС СОО ( муниципальный уровень/ уровень ОО) | 2020-2022 | Соловьева Н.Г. Жиганова Л.В. Руководители общеобразовательных организаций |
| 4. | Включение вопросов введения ФГОС СОО в повестку совещаний руководителей общеобразовательных организаций, заместителей руководителей общеобразовательных организаций. | 2020-2022гг. | Павлова О.В. Жиганова Л.В. |
| 5. | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО. | Август 2020г Август 2021г. | Жиганова Л.В. Бердникова Е.Г. |
| 6. | Организация деятельности муниципальных инновационных площадок (МИП) по вопросам реализации ФГОС СОО. | 2020-2022гг. | Жиганова Л.В. Бердникова Е.Г. |
| 7. | Организация консультационной помощи по вопросам перехода (реализации) ФГОС СОО | 2020-2022гг. | Павлова О.В. Жиганова Л.В. Бердникова Е.Г. |
| Информационно – аналитическое обеспечение ФГОС СОО |
| 1. | Проведение мониторинга введения ФГОС СОО в общеобразовательных организациях в общеобразовательных организациях района | В соответствии с запросом МОиННО | Жиганова Л.В. |
| 2. | Участие в мониторинге соответствия учебных достижений обучающихся требованиям ФГОС СОО по отдельным учебным предметам. | Сентябрь 2020 – апрель 2022 | Жиганова Л.В. Власенко Т.Н. |
| 3. | Изучение и анализ профессиональных педагогических (управленческих) затруднений в области реализации ФГОС СОО | 2020-2022гг. | Жиганова Л.В. Паникарова Е.В. |
| 4. | Организация информационной поддержки по вопросам перехода (реализации) ФГОС СОО через официальный сайт Управления образования | 2020-2022гг | Жиганова Л.В. Мастрюков И.А. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1. | Разработка плана-графика курсовой подготовки педагогических и руководящих кадров по вопросам ФГОС СОО | 2020-2022гг. | Савина Е.Н. Руководители ОО |
| 2. | Организация повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам ФГОС СOO по программам ГБОУ ДПО НИРО | 2020-2022гг | Савина Е.Н. Руководители ОО |
| 3. | Организация методической поддержки педагогических и руководящих кадров по вопросам ФГОС СОО в межкурсовой период в рамках деятельности РМО и ПТГ. | 2020-2022гг | Жиганова Л.В. Руководители РМО, ПТГ |